## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Teorema Preparatório
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
André Luis da Silva |  | Gerente de Projeto
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes |  | Testador
Érika Márcia Pereira Sardinha |  | Programador
Guilherme Julio Silva dos Santos |  | Analista de Requisitos
Ítalo Lélis de Carvalho |  | Arquiteto de Software
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 23 | 26 | André Luis da Silva | 2 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 31.5 | 0 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | 4 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | Érika Márcia Pereira Sardinha | 8 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Guilherme Julio Silva dos Santos | 3.5 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Ítalo Lélis de Carvalho | 8.5

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Teorema Preparatório
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2021-03-22 | 2021-04-04 |  | Em desenvolvimento
2 | 2021-04-05 | 2021-04-18
3 | 2021-04-19 | 2021-05-02
4 | 2021-05-03 | 2021-05-16
5 | 2021-05-17 | 2021-05-30
6 | 2021-05-31 | 2021-06-13
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | Usuário conecta-se à plataforma com suas credenciais |  |  | Tarefas Concluídas
2 | O usuário redefine sua senha de acesso |  |  | Tarefas Criadas
3 | Usuários externos se inscrevem aos cursos |  |  | Pendente
4 | O Diretor tem acesso aos formulários de inscrição |  |  | Pendente
5 | Professor adiciona aviso à matéria. |  |  | Pendente
6 | Aluno consulta aviso da matéria. |  |  | Pendente
7 | Professor adiciona os resultados dos simulados |  |  | Pendente
8 | Aluno consulta resultado dos simulados |  |  | Pendente
9 | Professor adiciona materiais às matérias |  |  | Pendente
10 | Aluno consulta materiais disponíveis de cada matéria |  |  | Pendente
11 | Diretor cadastra aluno e professor |  |  | Tarefas Criadas
12 | Usuário externo requisita aluguel de sala |  |  | Pendente
13 | Usuário externo agenda aula gratuita |  |  | Pendente
14 | A landing page deve conter dados específicos sobre os cursos: Materiais, aulas, monitorias, etc. |  |  | Tarefas Criadas
15 | Cada landing page deverá conter: Bloco de imagem, Bloco de vídeo, Bloco de Texto, relato de ex-alunos, CTA e formulário de inscrição |  |  | Pendente
16 | O cadastro de notas no sistema deverá ser realizado através de uma planilha de Excel. |  |  | Pendente
17 | As notas deverão ser exibidas de forma individual a cada aluno. |  |  | Pendente
18 | A divulgação de materiais deverá ocorrer através de Links (Exemplo: Google Drive). |  |  | Pendente
19 | O sistema deverá ser responsivo. |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-03-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-03-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-03-24
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-03-25
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-03-26
2021-03-27
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-03-28
2021-03-29
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-03-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-03-31
1 | 2021-04-03 | Desenhar casos de uso do UML |  | Guilherme Julio Silva dos Santos | Concluído | 1 | 1.5 |  | 2021-04-01
2 | 2021-04-03 | Atualizar documento de interface |  | Érika Márcia Pereira Sardinha | Concluído | 2 | 4 |  | 2021-04-02
3 | 2021-03-26 | Prototipo interface Login | 1 | Érika Márcia Pereira Sardinha | Concluído | 0.5 | 0.5 |  | 2021-04-03
4 | 2021-04-02 | Criação do banco |  | Ítalo Lélis de Carvalho | Concluído | 3 | 4.5
5 | 2021-04-02 | Criar servidor front |  | André Luis da Silva | Concluído | 1.5 | 2
6 | 2021-04-04 | Implementar interface Login | 1 | Érika Márcia Pereira Sardinha | Concluído | 4 | 3.5
7 | 2021-04-04 | Implementar interface Login | 1 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | Concluído | 4 | 4
8 | 2021-04-03 | Implementar backend Login (1) | 1 | Ítalo Lélis de Carvalho | Concluído | 3.5 | 4
9 | 2021-04-03 | Implementar backend Login (2) | 1 | Guilherme Julio Silva dos Santos | Concluído | 3.5 | 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 23 | 26
|  | 9 |  |  | 9
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 1.5 | 2
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 4 | 4
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 6.5 | 8
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 4.5 | 3.5
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 6.5 | 8.5

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-05
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-06
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-07
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-08
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-09
2021-04-10
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-04-11
2021-04-12
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-13
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-14
1 |  | Atualizar documento de interface |  | Érika Márcia Pereira Sardinha |  | 2 | 0 |  | 2021-04-15
2 |  | Atualizar diagrama de casos de uso |  | Guilherme Julio Silva dos Santos |  | 2 | 0 |  | 2021-04-16
3 |  | Diagrama de classes |  | Ítalo Lélis de Carvalho |  | 4 | 0 |  | 2021-04-17
4 |  | [Back-end] Receber requisição de redefinir senha de acesso e enviar email para o usuário | 2 | Guilherme Julio Silva dos Santos |  | 4 | 0 |  | 2021-04-18
5 |  | [Front-end] Criar página no app para usuário pedir requisição de nova senha | 2 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes |  | 2 | 0
6 |  | [Front-end] Criar página para usuário cadastrar nova senha | 2 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes |  | 2 | 0
7 |  | [Back-end] Redefinir senha no banco de dados | 2 | André Luis da Silva |  | 4 | 0
8 |  | [Backend] Criar endpoint para criar novo usuário (somente administrador deve conseguir acessar este endpoint) | 11 | Ítalo Lélis de Carvalho |  | 3.5 | 0
9 |  | [Front-end] Criar página dashboard para o CRUD de usuários (somente admnistrador deve conseguir acessar esta página) | 11 | Érika Márcia Pereira Sardinha |  | 3 | 0
10 |  | Criar protótipo do dashboard de CRUD de usuário (Figma) | 11 | Érika Márcia Pereira Sardinha |  | 1 | 0
11 |  | [Wordpress] Criar página nova da Landing Page no Wordpress | 14 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes |  | 2 | 0
12 |  | [Wordpress] Criar primeiro bloco da Landing Page (com texto genérico explicando sobre Materiais, aulas, monitorias, etc.) | 14 | Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes |  | 2 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 31.5 | 0
|  | 10 |  |  | #VALUE!
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 2 | 0
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 12 | 0
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 7.5 | 0
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 2 | 0
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 4 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-19
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-20
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-21
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-22
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-23
2021-04-24
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-04-25
2021-04-26
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-27
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-28
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-29
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-30
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-01
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-02
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 0 | 0
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 0 | 0
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 0 | 0
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 0 | 0
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-03
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-04
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-05
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-06
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-07
2021-05-08
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-05-09
2021-05-10
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-11
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-12
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-13
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-14
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-15
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-16
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 0 | 0
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 0 | 0
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 0 | 0
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 0 | 0
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-21
2021-05-22
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-05-23
2021-05-24
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 0 | 0
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 0 | 0
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 0 | 0
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 0 | 0
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-31
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-06-01
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-06-02
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-06-03
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-06-04
2021-06-05
Teorema Preparatório | [8 empty] | 2021-06-06
2021-06-07
SPRINT #6 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-06-08
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-06-09
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-10
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-11
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-12
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-13
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
André Luis da Silva | [5 empty] | 0 | 0
Arthur Bicalho Lana Corrêa Fernandes | [5 empty] | 0 | 0
Érika Márcia Pereira Sardinha | [5 empty] | 0 | 0
Guilherme Julio Silva dos Santos | [5 empty] | 0 | 0
Ítalo Lélis de Carvalho | [5 empty] | 0 | 0